## План-график ПБ
Утверждён постановлением Администрации Агибаловского сельского поселения
Утверждён постановлением Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области от 05.02.2021 № 9
План-график составления проекта бюджета муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области
| Информация о публично-правовом образовании |  |  |  | 10 – бюджет сельских поселений
Агибаловское сельское поселение
Код ОКТМО
66654405
| Информация о финансовом органе муниципального образования |  |  |  | Полное наименование финансового органа
нет
| Наименование и код бюджета |  |  |  | Наименование бюджета бюджетной системы Российской Федерации
бюджет сельских поселений
| Информация о бюджетном цикле, на который формируется план-график |  | Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
| Информация о реквизитах и наименовании муниципального правового акта, утверждающего план-график |  |  |  | Постановление от 05.02.2021 № 9
| Форма электронного документа |  |  |  | электронный документ
| Дата формирования информации |  |  |  | 2021-02-05
| № п/п | Наименование мероприятия плана-графика (подготавливаемого документа, материала) |  | Плановый срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика) (не позднее) |  | Фактический срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика) при наличии | Ответственный (ные) исполнитель (ли) |  |  |  | Орган (ы) власти, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы (при наличии) | Плановый срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов (при наличии) | Фактический срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов (при наличии)
[7 empty] | Код (ы) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика (при наличии) | Наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Наименование структурного подразделения ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика (при наличии) | Фамилия, имя и отчество руководителя (ей) ответственного (ых) исполнителя (ей) (структурного подразделения ответственного исполнителя) мероприятия плана-графика (при наличии) (ФИО, может быть указано несколько)
| 1 | Утверждение планового реестра расходных обязательств |  | 01.06. |  |  |  | главный специалист | администрация Агибаловскогосельского поселения | Матвеева А.Ю.
| 2 | Представление основных показателей прогноза социально-экономического развития поселения в 2021 году и плановых периодах 2022 и 2023 годов |  | 23.07. |  |  |  | главный специалист, ведущий специалист | администрация Агибаловскогосельского поселения | Матвеева А.Ю. Карпова О.В.
| 3 | Формирование доходной части бюджета сельского поселения (прогноз поступлений администрируемых доходов) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  | 01.09. |  |  |  | главный специалист | администрация Агибаловскогосельского поселения | Матвеева А.Ю. | Финансовое управление администрации муниципального образования "Холм-Жирковский район"
| 4 | Формирование расходной части бюджета поселения (предоставление форм обоснования бюджетных ассигнований) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  | 01.09. |  |  |  | главный специалист | администрация Агибаловскогосельского поселения | Матвеева А.Ю. | Финансовое управление администрации муниципального образования "Холм-Жирковский район"
| 5 | Утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |  | 01.11. |  |  |  | главный специалист, ведущий специалист | администрация Агибаловского сельского поселения | Матвеева А.Ю., Карпова О.В.
| 6 | Представление перечня муниципальных и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в 2021 году и плановых периодах 2022 и 2023 годов |  | 01.09. |  |  |  | главный специалист, ведущий специалист | администрация Агибаловскогосельского поселения | Матвеева А.Ю., Карпова О.В.
| 7 | Формирование проекта бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  | 15.11. |  |  |  | главный специалист | администрация Агибаловского сельского поселения | Матвеева А.Ю.
И.п. Главы Агибаловского сельского поселения А.Ю. Матвеева